## Nhan su
Phần mềm văn phòng điện tử
I . Nhân sự ban đầu: được chia 3 nhóm
1. Hệ thống
Khang
Nam
Giang
2. Thiết kế
Luân
3. Nghiên cứu thị trường
Văn
Thành
Nhân sự ban đầu là 6
II. Mục tiêu chung
1. Thương mại hóa sản phẩm
2. Có lợi nhuận
3. Thành lập công ty cổ phần
III. Nội lực
1. Điểm mạnh
Nhân lực
Trẻ, năng động, nhiệt huyết
Đoàn kết
Hệ thống
Dễ sử dụng, đơn giản vẫn đầy đủ tính năng chương trình (tn mở rộng)
Chạy trên nền Web không cần cài đặt, chạy nhanh, bảo mật.
Chi phí
Cạnh tranh
Dịch vụ
Tổt, tận tình
2. Điểm yếu
|  | Chưa: | Người dùng chưa biết đến
Nguồn vốn
Chiến lượt marketing
Ích kinh nghiệm
Cám ơn mọi người cùng hợp tác, chúng ta hãy tạo ra giá trị riênng cho chúng ta.
Tất cả các quyền lợi của các thành viên sẽ là như nhau.
Chúng ta là một tập thể đoàn kết.
Trong quá trình làm việc chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều, sẽ có tranh luận là không tránh khỏi
Chúng ta hãy hướng đến mục tiêu chung, ta tranh luận là để xây dựng cho team cho dự án phát triển hơn.

## Cac module du an
Phần mềm văn phòng điện tử
1. Nhân sự tiền lương
2. Quản lý tài liệu
3. Tin tức
4. Hộp thư trên hệ thống
5. Tủ cá nhân, lịch cá nhân
6. Lich công ty
7. Quản lý khách hàng
8. Quản lý hợp đồng
9. Quản lý công việc, dự án
10.Quản lý tài nguyên
11.Quản lý kho
12. Quản lý khách sạn
Thời gian bắt đầu ngày 10 tháng 10 năm 2013.
Thời gian dự kiến hoàn tất có thể thương mại: 1 năm, ngày 10 thang 10 năm 2014.
Các thành viên có ý tưởng thì thêm vào, để hệ thống thêm tính năng.
Ngoài ý tưởng xây dựng phát triển phần mềm, nếu có ý tưởng nào khác hãy đem ra cùng team thảo luận.

## Muc tieu
Phần mềm văn phòng điện tử
Mục tiêu phần mềm
Giúp doanh nghiệp giảm chi phí
Quản lý toàn diện
Điều hành online
Dễ sửa dụng
Mục tiêu mõi nhóm
I . Hệ thống
1. Đáp ứng mọi tính năng của chương trình
2. Code có thể mở rộng
3. Đảm bảo chương trình chạy nhanh
4. Có thể nâng cấp chương trình(chức năng cập nhật version)
5. Bảo mật
II. Thiết kế
1. Dễ sử dụng
2. Nhìn thoáng
3. Màu sắc nhẹ
4. Người dùng có thể thay đổi màu sắc
5. Thẩm mỹ
6. Phân hệ trên PC, tablet và trên mobile
III. Nghiên cứu thị trường
Có kế hoạch, định hướng phát triển cụ thể

## Cac chuong trinh tham khao
Danh sách các công ty tương tự
Thứ tự | Link | Các mức giá | Ưu điểm nổi bậc | Khuyết điểm | Đối tượng khách hàng | Độ phủ | khu vực hoạt động | Khác
1 | http://ibom.com.vn
2 | http://vanphongdientu.com.vn
3 | http://www.fts.com.vn
4
5
6
7
Rút ra kết luận
Ta cần làm gì?
Trong quá trình tham khảo nếu co link nào hay thì cập nhật thêm và share cho các thành viên

## Ke hoach cv nhom code he thong
Phần mềm văn phòng điện tử
Thời gian viết code hệ thống
Chia ra 6 giai đoạn
I . Thiết kế database
II . Xây dựng nền code cơ bản
III . Xây dựng module các cần thiết trước
IV. Test lại toàn bộ
V . Tiếp tục bổ sung các module còn lại
VI. Test toàn hệ thống
Thời gian cụ thể
I. Thiết kế database
|  | 1. Phân tích toàn bộ các tính năng từ những phần mềm đã có | 3 tuần
|  | 2. Xây dựng database | 3 tuần
|  | 3. Chuẩn hóa database | 1 tuần
| Tổng dự trù |  | 8 tuần
II. Xây dựng nền code cơ bản
|  | 1. Phân tích các module | 2 tuần
|  | 2. Code admin | 4 tuần
| Tổng dự trù |  | 6 tuần
III. Xây dựng các module cần thiết trước
| Tổng thời gian dự trù |  | 8 tuần
IV. Test va hiệu chỉnh
| Tổng thời gian dự trù |  | 4 tuần
V. Tiếp tục hoàn thành các module còn lại
| Tổng thời gian dự trù |  | 12 tuần
VI. Test và hiệu chỉnh toàn hệ thống
| Tổng thời gian dự trù |  | 6 tuần

## Ke hoach cv design
Phần mềm văn phòng điện tử
Thời gian thiết kế
Chia 5 giai đoạn
I . Khảo sát, nghiên cứu các phần mềm tương tự
II. Vẽ phát thảo bố cục
III. Hội ý hiệu chỉnh
IV. Design
V . Cắt thml
Thời gian cụ thể
| I. Khảo sát, nghiên cứu layout | 3 tuần
| II. Vẽ phát thảo bố cục | 1 tuần
| III. Hội ý hiệu chỉnh | 1 tuần
| IV. Design | design đến đâu cắt đến đó
| V.Cắt html | 1 tuần có vài mẫu
Người phụ trách chính: Luân
Người hỗ trợ cắt HTML: Giang

## Ke hoach CV Marketing
Phần mềm văn phòng điện tử
Nghiên cứu thị trường
1. Định hướng đối tượng khách hàng
2. Phương thức tiếp cận
3. Chuẩn bị tiền đề khi hệ thống hoàn thiện
3. Nghiên cứu khu vực thị trường
4. Kế hoạch phát triển

## Chi phi
Thứ tự | Nội dung | Thành tiền
1
2
3